## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF-01 | Guía-SS | Crear una guía informativa del proceso de servicio social con pasos y requisitos actualizados. | 1 | En desarrollo | 30/09/2025 | Contiene toda la información verificada por el área de servicio social. | Media | Necesidad: estudiantes desconocen el procedimiento. | Facilitar el cumplimiento correcto del servicio social. | Guía PDF institucional. | Plantilla institucional y formato claro. | Redacción y validación de contenido. | Revisión por coordinación. | Coordinación de servicio social. | Alta
RF-02 | Guía-PI | Desarrollar guía del proyecto integrador con lineamientos, entregables y criterios. | 1 | Planificado | 30/09/2025 | Cumple con el formato oficial y lenguaje accesible. | Media | Oportunidad: estandarizar la información del proceso. | Orientar sobre estructura y presentación del proyecto. | Guía PDF descargable. | Secciones y diagramas explicativos. | Elaboración en Word y conversión a PDF. | Validación por docentes. | Coordinación académica. | Alta
RF-03 | Guía-TIT | Elaborar guía completa del trámite de titulación con costos, pasos y tiempos. | 1 | En desarrollo | 30/09/2025 | Información actualizada y aprobada por control escolar. | Alta | Necesidad: trámite con alto índice de errores. | Reducir fallos y demoras en el proceso. | Guía digital PDF. | Diseño visual con esquemas. | Redacción, revisión y maquetación. | Verificación institucional. | Control escolar. | Alta
RF-04 | Vid-SS | Producir video corto explicativo sobre el servicio social. | 1 | Planificado | 30/09/2025 | Duración menor a 3 minutos y lenguaje claro. | Media | Oportunidad: reforzar con material audiovisual. | Complementar la guía con recursos multimedia. | Video MP4 institucional. | Guion y storyboard revisado. | Grabación y edición de video. | Prueba de comprensión con usuarios. | Comunicación institucional. | Alta
RF-05 | Vid-PI | Crear video informativo sobre el proyecto integrador con ejemplos visuales. | 1 | Planificado | 30/09/2025 | Explica claramente el proceso completo. | Media | Oportunidad: mejorar comprensión visual. | Explicar visualmente los pasos del proyecto. | Video MP4. | Diseño con animaciones simples. | Edición y posproducción. | Encuesta de claridad visual. | Coordinación académica. | Alta
RF-06 | Vid-TIT | Desarrollar video explicativo sobre titulación paso a paso. | 1 | Planificado | 30/09/2025 | Información aprobada y lenguaje accesible. | Alta | Necesidad: explicar trámite complejo. | Facilitar el proceso de titulación. | Video institucional. | Guion técnico y voz en off. | Producción audiovisual. | Validación con egresados. | Control escolar. | Alta
RF-07 | PLT-VIS | Diseñar plantilla visual uniforme para guías y videos. | 1 | En desarrollo | 30/09/2025 | Uso coherente de colores y tipografía institucional. | Baja | Oportunidad: unificar imagen del proyecto. | Asegurar identidad visual institucional. | Plantilla editable. | Diseño gráfico con identidad U. | Implementación en materiales. | Revisión visual. | Comunicación institucional. | Media
RF-08 | ICO-INS | Incorporar iconografía institucional en materiales. | 1 | Planificado | 30/09/2025 | Íconos coherentes con el manual de marca. | Baja | Oportunidad: mejorar comunicación visual. | Incrementar atractivo y comprensión visual. | Set de íconos. | Estilo plano institucional. | Integración en documentos. | Prueba de legibilidad. | Comunicación institucional. | Media
RF-09 | QR-SS | Generar código QR para la guía y video del servicio social. | 1 | En desarrollo | 2025-01-10 | QR dirige correctamente al recurso. | Media | Objetivo: acceso rápido al material. | Facilitar consulta digital. | Código QR funcional. | Diseño e incrustación visual. | Generación y vinculación. | Prueba de escaneo. | Equipo de TI. | Alta
RF-10 | QR-PI | Generar código QR para los recursos del proyecto integrador. | 1 | Planificado | 2025-01-10 | QR funcional y con URL verificada. | Media | Oportunidad: acceso inmediato. | Mejorar accesibilidad de materiales. | Código QR. | Etiquetado y diseño. | Generación y validación. | Escaneo de prueba. | Equipo de TI. | Alta
RF-11 | QR-TIT | Generar código QR para materiales de titulación. | 1 | Planificado | 2025-01-10 | QR redirige al video o guía sin errores. | Media | Objetivo: simplificar búsqueda de información. | Aumentar eficiencia de acceso. | Código QR institucional. | Diseño con logotipo. | Generación digital. | Validación técnica. | TI / Control escolar. | Alta
RF-12 | PUB-WEB | Publicar materiales en la plataforma institucional. | 1 | Planificado | 21/10/2025 | Enlaces y videos disponibles sin errores. | Alta | Necesidad: centralizar información. | Garantizar acceso digital. | Página web activa. | Interfaz responsiva. | Carga de contenido. | Test de navegación. | Departamento de sistemas. | Alta
RF-13 | DIS-RS | Difundir materiales en redes sociales institucionales. | 1 | Planificado | 23/10/2025 | Publicaciones visibles y actualizadas. | Media | Oportunidad: mayor alcance estudiantil. | Promover el uso de la plataforma. | Campaña de difusión. | Imágenes y hashtags. | Publicación periódica. | Monitoreo de interacciones. | Comunicación institucional. | Media
RF-14 | CAR-QR | Diseñar carteles físicos con códigos QR. | 1 | En desarrollo | 29/10/2025 | Legibles, institucionales y visibles. | Baja | Oportunidad: acceso fuera de línea. | Promover acceso en espacios físicos. | Carteles impresos. | Diseño limpio y color institucional. | Impresión y laminado. | Escaneo en sitio. | Comunicación institucional. | Media
RF-15 | COL-CAR | Colocar carteles en puntos estratégicos del campus. | 1 | Planificado | 29/10/2025 | QR accesible en áreas visibles. | Media | Oportunidad: acercar información. | Facilitar acceso presencial. | Carteles instalados. | Plan de ubicación. | Instalación física. | Revisión en campo. | Servicios generales. | Alta
RF-16 | ENC-COM | Aplicar encuestas de comprensión a los estudiantes. | 1 | Planificado | 29/10/2025 | ≥80% comprensión de materiales. | Media | Objetivo: evaluar claridad del contenido. | Validar la efectividad del material. | Resultados de encuesta. | Cuestionario digital. | Prueba piloto. | Análisis de resultados. | Coordinación académica. | Alta
RF-17 | ACT-MAT | Actualizar materiales ante cambios institucionales. | 1 | Planificado | 2025-11-12 | Revisión semestral registrada. | Media | Necesidad: mantener vigencia. | Mantener actualizada la información. | Versiones actualizadas. | Control de versiones. | Edición periódica. | Validación semestral. | Coordinación académica. | Alta
RF-18 | RET-ALU | Recopilar retroalimentación de estudiantes sobre la plataforma. | 1 | Planificado | 2025-12-12 | Registro de comentarios positivos y mejoras. | Media | Oportunidad: mejorar experiencia de usuario. | Fortalecer usabilidad. | Reporte de feedback. | Formulario en línea. | Captura y análisis. | Pruebas con usuarios. | Coordinación académica. | Media
RF-19 | REP-AV | Generar reporte de avances del proyecto. | 1 | En desarrollo | 2025-01-01 | Contiene hitos y KPIs cumplidos. | Media | Objetivo: monitorear progreso. | Documentar resultados del desarrollo. | Informe de avances. | Plantilla de reporte. | Actualización periódica. | Validación con comité. | Dirección de proyecto. | Alta
RF-20 | INF-FIN | Elaborar informe final con resultados y métricas. | 1 | Pendiente | 30/01/2025 | Informe validado por comité académico. | Alta | Objetivo: cierre del proyecto. | Evaluar impacto global. | Documento final. | Formato estructurado. | Redacción y revisión. | Revisión institucional. | Dirección de proyecto. | Alta

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.