Acta de Constitución

del Proyecto

“Huellita Universitaria”

Fecha: 10/10/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y Restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de Proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Personal y recursos preasignados	7

Aprobaciones	7

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) |
| --- | --- |
| Proyecto | “Huellita Universitaria” |
| Fecha de preparación | 30/09/2025 |
| Cliente | Comunidad estudiantil de la UAEMéx |
| Patrocinador principal | Prof. Hazem Álvarez Rodríguez |
| Gerente de Proyecto | Carlos Alberto Martínez Velásquez |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prof. Hazem Álvarez Rodríguez | Profesora | Facultad de Ingeniería en Computación | Dirección Académica |

# Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito del presente proyecto es optimizar, centralizar y modernizar la gestión del Servicio Social mediante la creación de un Módulo Digital Integral, accesible para todos los estudiantes. Este módulo tendrá como objetivo proporcionar información clara, completa y actualizada sobre los requisitos, fechas, procedimientos, formatos, documentos y preguntas frecuentes relacionadas con el Servicio Social. Asimismo, busca implementar herramientas tecnológicas como notificaciones automatizadas, difusión digital de pláticas informativas y un asistente virtual disponible las 24 horas, con el fin de mejorar la comunicación, agilizar los procesos y facilitar la orientación oportuna a los estudiantes. Este proyecto se justifica por la necesidad de mejorar y modernizar el proceso de Servicio Social, ya que actualmente presenta información dispersa, falta de claridad en los procedimientos y una comunicación limitada con los estudiantes. La creación de un Módulo Digital permitirá centralizar requisitos, fechas y formatos, ofreciendo acceso sencillo y confiable. Las notificaciones automatizadas, los recordatorios de pláticas y las fechas clave reducirán retrasos y confusiones. Además, un asistente virtual 24/7 atenderá dudas frecuentes, disminuyendo la carga administrativa y proporcionando orientación inmediata. Con estas herramientas, la institución logrará un sistema más eficiente, accesible y alineado a las necesidades tecnológicas actuales de los estudiantes.

# Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma digital que concentre y explique de forma clara, visual y accesible los trámites y procesos administrativos que los estudiantes deben realizar durante su vida universitaria. A través de una página web y recursos multimedia, se busca orientar a los alumnos y facilitar su organización académica, evitando retrasos y desinformación.  Página web informativa - Secciones con trámites y requisitos (servicio social.)  Videos explicativos - Guías breves paso a paso de los principales procesos  Manual de usuario - Documento que explique cómo navegar y utilizar la plataforma  Infografías o material visual descargable - Resúmenes rápidos de cada trámite  Informe final del proyecto - Documentación del desarrollo, conclusiones y resultados

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

 El sistema debe mostrar los trámites principales: servicio socia.  Debe contener videos explicativos.  El sistema debe permitir descargar infografías o guías en PDF.  La página debe contar con un menú de navegación claro e intuitivo.  Debe incluir información de contacto o enlaces oficiales para ampliar la información

## Requerimientos del proyecto

- Aprobación institucional para uso de imagen y logos. - Publicación en plataformas oficiales. - Accesibilidad total para dispositivos móviles.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una plataforma web que concentre la información de los trámites universitarios más importantes | La web incluye al menos 6 apartados (servicio social). |
| Incluir material visual (videos e infografías) para facilitar la comprensión. | Se publican mínimo 3 videos y 3 infografías dentro de la plataforma. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Finalizar el desarrollo e implementación del proyecto dentro del tiempo establecido en el cronograma. | El proyecto se entrega en la fecha pactada sin retrasos. |
| Completar cada fase (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y entrega) en el tiempo definido | 100% de las actividades del cronograma marcadas como completadas. |
| Costo |  |
| Mantener el proyecto dentro del presupuesto asignado. | No superar el costo estimado en herramientas, hosting o material visual. |
| Utilizar principalmente herramientas gratuitas o de bajo costo. | Al menos 80% de las herramientas empleadas son gratuitas (GitHub, YouTube, hosting con plan básico, etc.). |
| Calidad |  |
| Garantizar que la plataforma sea clara, fácil de usar y accesible desde distintos dispositivos.. | Pruebas de usabilidad con estudiantes: 80% indica que la plataforma es “comprensible” y “fácil de navegar”. |
| Mantener buena disponibilidad y rendimiento. | La web carga en menos de 4 segundos y funciona en móviles y PC. |
| Otros |  |
| Difundir la plataforma entre la comunidad estudiantil para asegurar su uso.. | Al menos 30 estudiantes acceden y consultan la plataforma en el primer mes. |
| Documentar el proyecto para su futura actualización. | Manual de usuario y documentación técnica entregados. |

# Premisas y Restricciones

Premisas - La universidad actualizará oportunamente la información de los trámites cuando haya cambios en los procesos administrativos. - Los estudiantes cuentan con acceso a internet y dispositivos para consultar la plataforma. - Las herramientas digitales necesarias estarán disponibles, incluyendo editores, hosting y plataformas de video. - La información proporcionada será verídica, obtenida de fuentes oficiales de la institución. - El equipo del proyecto colaborará dentro de los tiempos establecidos, respetando roles y actividades. - Los estudiantes están interesados en consultar la plataforma como apoyo a su organización Riesgos - Presupuesto limitado - Tiempo definido para la entrega - Dependencia de la información institucional - El contenido deberá ser aprobado antes de publicarse - El sistema no funcionará sin acceso a internet - Ciertos trámites pueden variar por carrera o departamento

# Riesgos iniciales de alto nivel

1. Falta de aprobación institucional para la difusión de materiales. 2. Cambios en los procesos escolares que invaliden los contenidos. 3. Fallos técnicos en códigos QR o accesibilidad de materiales.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Recopilación de la información | 05/08/25 |
| Diseño de web y Redacción de las guías | 19/08/25 |
| Revisión de guía piloto | 15/10/25 |
| Corrección | 20/11/25 |
| Versión final | 05/12/25 |

# Presupuesto estimado

Concepto Costo estimado (MXN) Software de edición (si se requiere licencia) $1,500 Anual Recursos humanos (estimación horas-hombre) $120,000 Semestral

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prof. Hazem Álvarez Rodríguez | Patrocinador del proyecto | Facultad de ingeniería en Computación | Dirección Académica |
| Carlos Alberto Martínez Velásquez | Gerente del proyecto | Facultad de ingeniería en Computación | Dirección Académica |
| Licsy Isamar Alonso Plata | integrante | Facultad de ingeniería en Computación | Dirección Académica |
| Litzi Dayare Piliado Palmero | Integrante | Facultad de ingeniería en Computación | Dirección Académica |
| David | Integrante | Facultad de ingeniería en Computación | Dirección Académica |
| María Candelaria Mónica Niembro Gaona | Encargada de Becas | Servicios Escolares | Servicios Escolares |

# Requisitos de aprobación del proyecto

Entrega Completa de los productos del Proyecto Cumplimiento de alcance definido Calidad y Usabilidad del sistema Cumplimiento del cronograma Validación de la información

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Alberto Martínez Velásquez | Gerente del proyecto | Facultad de ingeniería en Computación | Dirección Académica |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Se pueden asignar tareas dentro del equipo |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Autorización para ajustar costos menores dentro del margen aprobado |
| Decisiones técnicas | Autoridad para definir el formato herramientas y estructura de materiales |
| Resolución de conflictos | Mediciones entre el equipo y los departamentos involucrados |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Reporta a la coordinación académica para decisiones fuera de su alcance |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Diseño grafico y diseño web | Facultad de ingeniería | Dirección académica |
| Multimedia | Facultad de ingeniería | Dirección académica |
| Difusión | Facultad de ingeniería | Dirección académica |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Prof. Hazem Álvarez Rodríguez |  |  |