## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
| HU-2025-001 | Los estudiante, necesitan acceder a un tutorial, con la finalidad de entender los procesos de los tramites univercitario. | Tutorial | En proceso | 5 | Sprint 1 | Alta | Validadción
| HU-2025-002 | Los estudiantes, necesita conocer las fechas y los tramites que se deben de hacer para evitar su resago | Imforme | En proceso | 3 | Sprint 1 | Alta | Fechas estimadas
HU-2025-003 | HU-2025-003 | Los estudiantes, deberan de saber como realizar el tramite de Servicio Social | Registro | En proceso | 4 | Sprint 1 | Alta | Visualizacion de registro
| HU-2025-004 | Los estudiantes, deberan de estar conocer cuales son los papeles que se deben meter para realizar el tramite correctamente | Registro | En proceso | 5 | Sprint 1 | Alta | Formatos
| HU-2025-005 | Los diseñadores deberan realizar una plantilla grafica, con la finalidad visual en todas las guias | Plantilla grafica | En proceso | 3 | Sprint 2 | Media | Se usa en todos los materiales visuales y PDFs.
| HU-2025-006 | Como diseñador, necesito incorporar iconografía y colores institucionales, con la finalidad de mantener la identidad visual UAEMéx. | Identidad Visual | En proceso | 2 | Sprint 2 | Alta | Uso de colores oficiales y logotipos institucionales.
| HU-2025-007 | Como editor, necesito elaborar un guion/storyboard para los videos, con la finalidad de planificar su grabación y contenido | Storyboard de Videos | Planificada | 33 | Sprint 3 | Alta | Video educativo complementario a la guía escrita.
| HU-2025-008 | Como productor, necesito grabar el uso de la plataforma de control escolar para realizar el tramite adecuado | Grabación de video | Planificada | 2 | Sprint 4 | Alta | Video de corta duración (menos de 3 minutos).
| HU-2025-009 | Como productor, necesito grabar un video explicando cómo se inicia el tramite de Servicio Social, con la finalidad de reforzar las guias pdf. | Video de Servicio Social | Planificada | 2 | Sprint 4 | Media | Validaciones
| HU-2025-010 | Como editor, necesito exportar los videos finales en formato MP4, con la finalidad de garantizar su compatibilidad y difusión | Exportación MP4 | Planificada | 4 | Sprint 3 | Media | Cumple estandares de resolución y peso de archivo
| HU-2025-011 | Como de desarrollador necesito implementar una plataforma donde se subiran todos los archivos diseñados. | Desarrollar plataforma | Planificada | 5 | Sprint 5 | Alta | Desarrollo
| HU-2025-012 | Como desarrollador de difusión, necesito generar códigos QR para cada guía, con la finalidad de facilitar el acceso rápido desde dispositivos móviles. | QR Guías | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | PDF Finales
| HU-2025-013 | Como desarrollador de difusión, necesito generar códigos QR para cada video, con la finalidad de enlazarlos a la plataforma de reproducción. | QR Videos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Enlaces
| HU-2025-014 | Como diseñador, necesito crear carteles con los códigos QR, con la finalidad de colocarlos en lugares visibles del campus. | Carteles QR | Planificada | 2 | Sprint 2 | Media | Diseño
| HU-2025-015 | Como responsable de difusión, necesito colocar los QR en aulas y oficinas, con la finalidad de asegurar la disponibilidad del material. | Colocación de QR | Planificada | 3 | Sprint 4 | Alta | Coordinación
| HU-2025-016 | Como gestor digital, necesito publicar las guías y videos en la plataforma desarrollada, con la finalidad de asegurar el acceso remoto. | Publicación en Plataforma | Planificada | 4 | Sprint 4 | Alta | Publicación
| HU-2025-017 | Como coordinador del proyecto, necesito aplicar encuestas de comprensión a los estudiantes, con la finalidad de medir la efectividad de los materiales. | Encuesta de Comprensión | Planificada | 3 | Sprint 4 | Media | Aplicación digital
| HU-2025-018 | Como responsable académico, necesito realizar revisiones periódicas de los materiales, con la finalidad de mantenerlos actualizados. | Revisión Periódica | Planificada | 2 | Sprint 4 | Media | Programada cada semestre
| HU-2025-019 | Como gerente de proyecto, necesito elaborar un informe final con resultados, con la finalidad de documentar los logros y mejoras del proyecto. | Informe Final | Planificada | 4 | Sprint 4 | Alta | Entregable final del proyecto

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.