## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF-01 | INF-01 | Centralizar requisitos del Servicio Social | 1 | En desarrollo | 30/09/2025 | Información completa y accesible 24/7 | Media | Info dispersa | Optimizar información | Módulo informativo | Contenidos UI | Carga de datos | Pruebas de contenido | Cordinación | Alta
RF-02 | INF-02 | Agregar fechas clave del proceso | 1 | Planificado | 30/09/2025 | Fechas visibles y actualizadas | Media | Evitar confusiones | Mejorar comunicación | Calendario | UI calendario | Integración fechas | Prueba de calendario | Administración | Alta
RF-03 | INF-03 | Procedimiento paso a paso | 1 | En desarrollo | 30/09/2025 | Flujo entendible para alumnos | Alta | Mejorar comprensión | Facilitar proceso | Guía paso a paso | Diagramas UI | Implementación | Pruebas flujo | Cordinación | Alta
RF-04 | DOC-01 | Formatos descargables PDF | 1 | Planificado | 30/09/2025 | Descargas sin errores | Media | Facilitar trámites | Reducir dudas | Reducir dudas | Bibloteca pdf | Integración | Pruebas de descarga | Administración | Alta
RF-05 | FAQ-01 | Sección de preguntas frecuentes | 1 | Planificado | 30/09/2025 | FAQ clara y ordenada | Media | Reducir dudas | Guiar a los alumnos | Seccion FAQ | UI FAQ | Carga de contenido | Pruebas FAQ | Cordinación | Alta
RF-06 | BOT-01 | Chatbot 24/7 para dudas frecuentes | 1 | Planificado | 30/09/2025 | Responder 80% correctamente | Alta | Alta demanda | Automatizar atencion | Chatbot | Flujo IA | Flujo IA | Implementación | Ti | Alta
RF-07 | NOT-01 | Notificaciones por WhatsApp | 1 | En desarrollo | 30/09/2025 | Envíos automáticos | Baja | Evitar olvidos | Modernizar comunicación | Sistema notificaciones | Integracion API | Backend notificaciones | Pruebas de envío | Comunicación institucional. | Media
RF-08 | NOT-02 | Recordatorios de pláticas informativas | 1 | Planificado | 30/09/2025 | Envío 24h y 2h antes | Baja | Incrementar asistencia | Informar oportunamente | Agendar platicas | UI agendar | Programación | Pruebas de recordatorio | Cordinación | Media
RF-09 | REG-01 | Registro de estudiantes | 1 | En desarrollo | 2025-01-10 | Registro correcto y seguro | Media | Agilizar procesos | Automatizar trámites | Formulario registro | UI formulario | Backend registro | Pruebas validadas | Administrativo | Alta
RF-10 | UX-01 | Diseño amigable, atractivo y accesible | 1 | Planificado | 2025-01-10 | 85% satisfacción | Media | Mejorar experiencia | Garantizar accesibilidad | UI/UX | Prototipos | Frontend responsivo | Pruebas UX | TI/Diseño | Alta
RF-11 | ACC-01 | Adaptación | 1 | Planificado | 2025-01-10 | Funciona en todos los dispositivos | Media | Acceso universal | Compatibilidad total | Versión responsive | Diseño adaptable | Desarrollo responsive | Pruebas multiplataforma | TI | Alta
RF-12 | SEG-01 | Protección de datos personales | 1 | Planificado | 21/10/2025 | Cumplir normativa | Alta | Seguridad | Confidencialidad | Sistema de seguridad | Flujos seguros | Encriptación | Pruebas de seguridad | TI | Alta
RF-13 | PAN-01 | Panel para actualizar contenido | 1 | Planificado | 23/10/2025 | Cambios en minutos | Media | Mantener datos vigentes | Actualización rápida | Panel admin | UI panel | CRUD backend | Pruebas de administración | Cordinación | Media
RF-14 | LOG-01 | Registro de actividades del usuario | 1 | En desarrollo | 29/10/2025 | Historial visible | Baja | Seguimiento | Medir flujo | Registro logs | Arquitectura logs | Backend logs | Pruebas de registro | TI | Media
RF-15 | EVO-01 | Actualización dinámica de contenido. | 1 | Planificado | 29/10/2025 | Cambios visibles al instante | Media | Info actualizada | Mantener vigencia | Sistema dinámico | Diseño CMS | Backend CMS | Pruebas CMS | Cordinación | Alta
RF-16 | BUS-01 | Buscador interno de información | 1 | Planificado | 29/10/2025 | Búsqueda por palabra clave | Media | Mejor acceso | Evitar pérdida de tiempo | Buscador | UI buscador | Implementación | Pruebas de búsqueda | TI | Alta
RF-17 | REP-01 | Reporte de estudiantes registrados | 1 | Planificado | 2025-11-12 | Reporte descargable | Media | Estadísticas | Control administrativo | Reportes | Diseño reportes | Backend generador | Pruebas PDF | Administración | Alta
RF-18 | PLAN-01 | Integración de calendario de actividades | 1 | Planificado | 2025-12-12 | Calendario funcional | Media | Organización | Control de fechas | Calendario | UI calendario | Backend calendario | Pruebas fechas | Cordinación | Media
RF-19 | DIF-01 | Difusión automática de convocatorias | 1 | En desarrollo | 2025-01-01 | Envío masivo sin errores | Media | Mejor comunicación | Alcance amplio | Difusión convocatorias | Diseño avisos | Automatización | Pruebas masivas | Comunicación | Alta
RF-20 | INT-01 | Integración del módulo con plataforma institucional | 1 | Pendiente | 30/01/2025 | Conexión estable. | Alta | Centralización | Integración total | Conector sistema | Arquitectura integración | API institucional | Pruebas de integración | TI | Alta

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.